## DB_booking
Formulario
Casos de Prueba
Sistema | DB Booking
Nombre de Aplicación / Sistema | Front End
Responsable de los Casos de Prueba
Responsable de la ejecución
REQUERIMIENTO | Sprint I
CU
Control de cambios (sólo en relación a la cantidad de casos de prueba o cambio dentro de sus pasos)
FECHA | RESPONSABLE | SÍNTESIS DEL CAMBIO
2021-10-21 | Martina Terraza | Version inicial

## General Responsive
Código del Caso de Prueba |  |  |  | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Pasos |  |  | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones | Ejecutado por
| Título | Descripción | Dispositivo |  |  |  | TIPO | Nombre |  |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
[9 empty] | # | Acción | Resultado Esperado | 2021-10-23 | 2021-10-26
book_responsive_001 | Header - Logotipo y lema | El logotipo y lema de la empresa se visualizan a la izquierda de la pantalla | Todos | Template general responsive | BAJA | VISUAL | POSITIVO |  | 1 | Ingresar a la url de la página | El logotipo y el lema de la empresa de visualizan alineados en el margen izquierdo de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_002 | Header - Redireccionamiento | El logotipo y lema deben redireccionar a la home del sitio | Todos | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO |  | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza el home de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[9 empty] | 2 | Hacer click en el logo de la empresa "Db" y/o en el lema de la empresa | Se redirecciona al home de la página
book_responsive_003 | Header III - Botones Usuario no logueado | El usuario no logueado visualiza los botones de inicio o registro a la derecha de la página | Todos | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | No estar logueado en la app | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualizan los botones de "Inicio de sesión" y "Registro" situados en el margen derecho de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_004 | Header III - Botones Usuario logueado | El usuario logueado visualiza un avatar de sus iniciales de nombre y un link de cierra de sesión | Todos | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar logueado en DB booking | 1 | Dirigirse al home de la página | Se visualizan el avatar del usuario, representado por las iniciales y un link de "cierra de sesión" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_006 | Header III - Responsive | Se visualiza contenido de acuerdo a la dimensión | Mobile | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar con versión mobile | 1 | Ingresar a la url de la página | En el margen izquierdo se visualiza el logo de la empresa. No se visualiza el lema En el margen derecho se visualiza el menú hamburguesa Las cards se muestran en una única columna que permite scrollear El footer solo muestre alineado a la izquierda el año y copyright | CON ERROR | OK |  |  | bug_005 | Martina Terraza
book_responsive_007 | Footer II - copyright y año | El copyright y el año vigente se visualizan en la izquierda de la pantalla | Desktop | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1 | Ingresar a la url de la página | En el margen inferior izquierdo se visualizan el año 2021 y el copyright = "Digital Booking" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_008 | Footer III - redes sociales | Los iconos de redes sociales se visualizan alineados a la derecha | Desktop | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1 | Ingresar a la url de la página | En el margen inferior derecho se visualizan los inconos de las redes sociales : Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_009 | Footer III - redes sociales redireccionamiento | Los iconos de redes sociales no redireccionan a ningun lado | Desktop | Template general responsive | BAJA | VISUAL | NEGATIVO | N/A | 1 | Ingresar a la url de la página | Al hacer click sobre alguno de los iconos de redes sociales no redirecciona a ningun sitio | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_010 | Menu hamburguesa - elementos | Se visualiza el menu hamburguesa en la versión mobile junto con los elementos definidos en el sprint | Mobile | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar con versión mobile | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza la home de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[9 empty] | 2 | Seleccionar la opción de side bar (3 rayas) | Se visualiza dentro del side bar lo siguiente: 1. Un header en color naranja con el texto "Menu" 2. La opción de "Crear cuenta" 3. La opción "Iniciar sesión" 4. En el margen inferior derecho se visualizan los iconos de redes sociales : Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram | OK
book_responsive_011 | Menu hamburguesa - redireccionamiento Crear Cuenta | Se redirecciona a los links referidos | Mobile | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar con versión mobile | 1 | 1. Ingresar a la url de la página 2. Seleccionar la opción de menú (3 rayas) 3. Seleccionar la opción "Crear cuenta" y/o "Iniciar sesión" | Se visualiza la home de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[9 empty] | 2 | Seleccionar la opción de side bar (3 rayas) | Se visualiza dentro del side bar lo siguiente: 1. Un header en color naranja con el texto "Menu" 2. La opción de "Crear cuenta" 3. La opción "Iniciar sesión" 4. En el margen inferior derecho se visualizan los iconos de redes sociales : Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram
[9 empty] | 3 | Seleccionar la opción "Crear cuenta" | El usuario sera redireccionado a la pantalla correspondiente, en el caso de "Crear cuenta" a la pantalla de registro
book_responsive_012 | Menu hamburguesa - redireccionamiento Iniciar Sesión | Se redirecciona a los links referidos | Mobile | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar con versión mobile | 1 | 1. Ingresar a la url de la página 2. Seleccionar la opción de menú (3 rayas) 3. Seleccionar la opción "Crear cuenta" y/o "Iniciar sesión" | Se visualiza la home de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[9 empty] | 2 | Seleccionar la opción de side bar (3 rayas) | Se visualiza dentro del side bar lo siguiente: 1. Un header en color naranja con el texto "Menu" 2. La opción de "Crear cuenta" 3. La opción "Iniciar sesión" 4. En el margen inferior derecho se visualizan los iconos de redes sociales : Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram
[9 empty] | 3 | Seleccionar la opción "Iniciar sesión" | El usuario sera redireccionado a la pantalla correspondiente,en el caso de "Iniciar sesión" a la pantalla de login
book_responsive_013 | Menu hamburguesa - Crear cuenta | Se visualizan los mismos campos que en la versión desktop junto con el botón | Mobile | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el side bar - home - mobile | 1 | Seleccionar la opción "Crear cuenta" | Se visualizan el campo Nombre, Apellido, correo electronico, contraseña, confirmar contraseña, los nombres de los campos se encuentran alineados a la izquierda. Se visualiza el botón "Crear cuenta" | CON ERROR | OK |  |  | bug_003 | Martina Terraza
book_responsive_014 | Menu hamburguesa - Ingresar | Se visualizan los mismos campos que en la versión desktop junto con el botón | Mobile | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el side bar - home - mobile | 1 | Seleccionar la opción "Iniciar sesión" | Se visualizan el campo Correo electronico y contraseña, los nombres de los campos se encuentran alineados a la izquierda . Se visualiza el botón "Ingresar" | CON ERROR | OK |  |  | bug_004 | Martina Terraza
book_responsive_015 | Redireccionamiento botones | Se redirecciona a los links referidos al seleccionar "Crear cuenta" o "Iniciar sesión" | Ipad /Desktop | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar con versión desktop o ipad | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza la home de la página | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[9 empty] | 2 | Seleccionar la opción "Crear cuenta" y/o "Iniciar sesión" | El usuario sera redireccionado a la pantalla correspondiente, en el caso de "Crear cuenta" a la pantalla de registro, en el caso de "Iniciar sesión" a la pantalla de login
book_responsive_016 | Bloque Login | Se identifican alineaciones, efectos, distribución de acuerdo a lo establecido en el prototipo de Figma | Todos | Template general responsive | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página | 1 | Seleccionar la opción "Iniciar sesión" | Se visualiza de acuerdo a el prototipo (ver columna observaciones) | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_017 | Bloque Registro | Se identifican alineaciones, efectos, distribución de acuerdo a lo establecido en el prototipo de Figma | Todos | Template general responsive | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página | 1 | Seleccionar la opción "Crear cuenta" | Se visualiza de acuerdo a el prototipo (ver columna observaciones) | CON ERROR | OK |  |  |  | Martina Terraza
book_responsive_018 | Diseño Responsive Body | Verificar que el body cumpla con los requisitos del issue del sprint #1 | Todos | Template general responsive | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | N/A |  | 1. Ingresar a la url de la página | Se visualiza el body al 100% del alto de la pantalla | OK
book_responsive_019 | Cerrar menú hamburguesa | Se verifica que al presionar la "X" en el side bar el mismo se cierra | Mobile | Template general responsive | ALTA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar con versión mobile |  | 2. Seleccionar la opción de menu hamburguesa (side bar) 3. Presionar "x" para cerrar el mismo | Se visualiza el home nuevamente con la opción de volver a presionar el menú hamburguesa | OK
book_responsive_020
book_responsive_021
book_responsive_022
book_responsive_023

## Login
Código del Caso de Prueba | Título | Descripción | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Pruebas |  |  | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones
[6 empty] | TIPO | Nombre |  |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
[8 empty] | # | Acción | Resultado esperado | 2021-10-22 | 2021-10-27
book_login_001 | Login - input email | Visualización del campo "Correo electrónico" | Template login | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualiza el campo "Correo electronico" vacío | OK |  |  | Ir a pestaña "Documentación respaldatoria"
book_login_002 | Login - input password | Visualización del campo "Contraseña" | Template login | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualiza el campo "Contraseña" vacío | OK
book_login_003 | Login - botón inicio de sesión | Visualización del botón "Ingresar" | Template login | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualiza el botón "Ingresar" | OK
book_login_004 | Login - boton registro | Visualización del botón "Registrate" | Template login | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualiza debajo del botón "Ingresar" un link con un texto similar a "Registrate" para el usuario que no posea aún cuenta | OK
book_login_005 | Login - validación email | Validación formato tipo email | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón "Ingresar" | OK
[8 empty] | 2 | Ingresar un formato de email inválido en el campo correo electronico como por ejemplo "AA54" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña la siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje que indica que el email debe incluir un "@" y no procede al inicio de sesión | OK
book_login_006 | Login - inicio de sesión usuario inexsistente | Se ingresa con un usuario que no se encuentra registrado en el sistema | Evento Login | ALTA | BASE DE DATOS | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | OK
[8 empty] | 2 | Ingresar un correo electronico distinto de: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña la siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje que indique lo siguiente "Vuelva a intentarlo. Las credenciales son inválidas" y no procede al inicio de sesión
book_login_007 | Login - contraseña incorrecta | Se ingresa con una contraseña que no se condice con el email ingresado | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | OK
[8 empty] | 2 | Ingresar un correo electronico: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña distinta de : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje que indique lo siguiente "Vuelva a intentarlo. Las credenciales son inválidas" y no procede al inicio de sesión
book_login_008 | Login - campos email vacío | Se ingresa con alguno de los campos vacíos | Template login | ALTA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | OK | OK |  |  | bug_002
[8 empty] | 2 | Dejar vacío el campo Correo Electronico | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña igual a : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje indicando que el campo no puede estar vacío | CON ERROR
book_login_009 | Login - Ingreso exitoso | El usuario coloca usuario y contraseña correctos e ingresa al sistema con su perfil | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | OK
[8 empty] | 2 | En el campo correo electronico completar con lo siguiente: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 3 | En el campo contraseña ingresar la siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se redirige al home y se visualiza en el margen superior derecho un avatar con las iniciales "GU" y al costado derecho un mensaje "Hola, Grupo Uno" con la opción de cerrar sesión representada por una "X" | OK
book_login_010 | Login - Cierre de sesión | Se verifica el cierre de sesión del usuario que se encuentra logueado | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | POSITIVO | Haber completado el test case book_login_010 | 1 | Presionar el boton "X" para cerrar sesión | Se redirige al home principal y se visualizan en el margen superior derecho los botones de "Crear cuenta" y a su derecha "Iniciar Sesion" | OK
book_login_011 | Login - campos contraseña vacío | Se ingresa con alguno de los campos vacíos | Template login | ALTA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | OK | OK |  |  | bug_002
[8 empty] | 2 | En el campo correo electronico completar con lo siguiente: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 3 | Dejar vacío el campo Contraseña | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | OK
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje indicando que las credenciales son inválidas | CON ERROR
book_login_012 | Login - usuario logueado - url Login hardcodeado | Se ingresa a la url de login de la página con un usuario que previamente inicio sesión | Template login | ALTA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar loguedado en DB booking con las credenciales válidas provistas en el book_login_009 | 1 | Ingresar a el home de la página | Se visualiza el home de la página y en el margen superior derecho el avatar de iniciales del usuario, junto con el saludo y la "x" de cierre de sesión | OK | OK |  |  | bug_018
[8 empty] | 2 | Hardcodear la url e ingresar lo siguiente : http://localhost:3000/login | Debería redirigir al usuario al home de la página prinicipal | CON ERROR

## Registro
Código del Caso de Prueba |  |  | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Pruebas |  |  | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones | Ejecutado por
| Título | Descripción |  |  |  | TIPO | Nombre |  |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
[8 empty] | # | acción | Resultado Esperado | 2021-10-23
book_registro_001 | Registro - input nombre | Visualización del campo "nombre" | Template registro | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el campo "Nombre" | OK |  |  | Ir a pestaña "Documentación respaldatoria" |  | Martina Terraza
book_registro_002 | Registro - input apellido | Visualización del campo "apellido" | Template registro | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el campo "Apellido" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_registro_003 | Registro - input email | Visualización del campo "Correo electrónico" | Template registro | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el campo "Correo electrónico" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_registro_004 | Registro - input password | Visualización del campo "Contraseña" | Template registro | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el campo "Contraseña" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_registro_005 | Registro - input confirmar contraseña | Visualización del campo "Confirmar contraseña" | Template registro | ALTA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el campo "Confirmar contraseña" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_registro_006 | Registro - botón crear cuenta | Visualización del boton crear cuenta | Template registro | ALTA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el botón "Crear Cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_registro_007 | Registro - botón iniciar sesión | Visualización del boton iniciar sesión | Template registro | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el botón "Iniciar sesión" en el margen derecho superior | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
book_registro_008 | Registro - link iniciar sesión | Visualización del link iniciar sesión | TEmplate registro | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el link " Iniciar sesión" debajo del botón "Crear cuenta" para aquellos usuarios ya registrados | OK
book_registro_009 | Registro - Validación Nombre | Validación campo Nombre | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK | OK |  |  | bug_006 | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un formato de Nombre inválido como por ejemplo : M@123 en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruiz" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que debe ingresarse un nombre válido | CON ERROR
book_registro_010 | Registro - Validación Apellido | Validación campo Apellido | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK | OK |  |  | bug_007 | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un formato de Apellido inválido como por ejemplo : M@123 en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que debe ingresarse un apellido válido | CON ERROR
book_registro_011 | Registro - Validación Correo Electronico | Validación campo Correo Electronico | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email invalido como "123" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el email debe contener el simbolo "@" | OK
book_registro_012 | Registro - Validación Contraseña | Validación campo Contraseña | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que la contraseña debe tener màs de 6 dìgitos | OK
book_registro_013 | Registro - Validación Confirmar contraseña | Validación campo Confirmar Contraseña | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 12345 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que las contraseñas deben ser iguales | OK
book_registro_014 | Registro - Campo nombre vacío | Validación campo nombre vacío | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Se deja vacío el campo "Nombre" | Permite dejar vacío el campo | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el campo no se puede dejar vacío | OK
book_registro_015 | Registro - Campo apellido vacío | Validación campo apellido vacío | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Se deja vacío el campo "Apellido" | Permite dejar vacío el campo | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el campo no se puede dejar vacío | OK
book_registro_016 | Registro - Campo correo electronico vacío | Validación campo correo electronico vacío | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK | OK |  |  | bug_016 | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruiz" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Se deja vacío el campo de "Correo elctronico" | Permite dejar vacío el campo | OK
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el campo no se puede dejar vacío | CON ERROR
book_registro_017 | Registro - Campo contraseña vacío | Validación campo Confirmar Contraseña | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Registro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK | OK |  |  | bug_001 | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | OK
[8 empty] | 5 | Se deja vacío el campo "Contraseña" | Permite dejar vacío el campo | OK
[8 empty] | 6 | Se deja vacío el campo "cConfirmar contrasñea" | Permite dejar vacío el campo | OK
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el campo no se puede dejar vacío | CON ERROR
book_registro_018 | Registro - email existente | Se registra con un usuario existente en el sistema | Template registro | ALTA | BASE DE DATOS | NEGATIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Registro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 4 | Ingresar un email que ya se encuentra registrado como "grupo1@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 5 | Ingresar en el campo "Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 6 | Ingresar en el campo " Confirmar Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje indicando que ese usuario ya se encuentra registrado
book_registro_019 | Registro - Creación de cuenta exitosa | Se registra correctamente un nuevo usuario | Template registro | ALTA | FUNCIONAL / BASE DE DATOS | POSITIVO | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Registro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | OK |  |  |  |  | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 4 | Ingresar un email que ya se encuentra registrado como "loginExitoso@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 5 | Ingresar en el campo "Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 6 | Ingresar en el campo " Confirmar Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se redirige a el bloque de Login para iniciar sesión con el usuario creado
book_registro_020 | Registro- usuario logueado - url Registro hardcodeado | Se ingresa a la url de registro de la página con un usuario que previamente inicio sesión | Template login | ALTA | FUNCIONAL | NEGATIVO | Estar loguedado en DB booking con las credenciales válidas provistas en el book_login_009 | 1 | Ingresar a el home de la página | Se visualiza el home de la página y en el margen superior derecho el avatar de iniciales del usuario, junto con el saludo y la "x" de cierre de sesión | OK | OK |  |  | bug_017 | Martina Terraza
[8 empty] | 2 | Hardcodear la url e ingresar lo siguiente : http://localhost:3000/create | Debería redirigir al usuario al home de la página prinicipal | CON ERROR

## Categorías
Código del Caso de Prueba |  |  | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Pruebas |  |  | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones
| Título | Descripción |  |  |  | TIPO | Nombre |  |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
[8 empty] | # | Acción | Resultado Esperado | 2021-10-23
book_categorías_001 | Categorías- Contenido cards | Visualización del título de categoría, imagen de referencia y la cantidad | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | POSITIVO |  | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualizan 4 categorías de hospedajes : Hoteles, Hostels, Departamentos y Bed and Breakfast Se visualizan las imagenes de referencia y debajo de ellas la cantidad de alojamientos que corresponden a esa categoría | OK |  |  | Ir a pestaña "Documentación respaldatoria"
book_categorías_002 | Categorías- Diseño cards | Visualización de los efectos visuales de las cards de acuerdo al template de Figma | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | POSITIVO |  | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza que cada una de las cards de alojamiento posea su correspondiente sombra, bordes, entre otras de acuerdo a la imagen de referencia de Figma (https://www.figma.com/file/jfNoMVa2P8u1Oa4FdGd6Lo/SPRINT-1---CTD?node-id=901%3A9415) | OK
book_categorías_003 | Categorías- Cards responsive Desktop | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorìas sean responsive | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en la página principal home | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada categorìa | La foto debe cubrir el ancho y alto de la card teniendo de ancho 310 px y largo 183.8 | OK
book_categorías_004 | Categorías- Cards responsive Ipad | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorìas sean responsive | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en la página principal home | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada categorìa | La foto debe cubrir el ancho y alto de la card teniendo de ancho 330.23 px y largo 181.3 | OK
book_categorías_005 | Categorías- Cards responsive Mobile | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorìas sean responsive | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Estar situado en la página principal home | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada categorìa | La foto debe cubrir el ancho y alto de la card teniendo de ancho 392 px y largo 205.09 | OK

## Listado
Código del Caso de Prueba |  |  | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Nro. Paso | Resultado Esperado | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones
| Título | Descripción |  |  |  | TIPO | Nombre |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
2021-10-23
book_listado_001 | Listado- Visualización de las cards | Se visualizan las cards | Template Listado | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1. Ingresar a la url de la página | Se visualiza la categoría del alojamiento Se visualiza el nombre del alojamiento Se visualizan la calificación en estrellas Se visualiza la calificación con número y palabras Se visualiza ubicación Se visualiza descripción Se visualiza un botón para ver en detalle | OK
book_listado_002 | Listado - Contenido | Se visualizan 8 elementos donde se repiten 2 veces las categorìas | Template Listado | BAJA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1. Ingresar a la url de la página | Se visualiza 2 veces la categorìa "Hoteles" en el listado Se visualiza 2 veces la categorìa "Hostels" en el listado Se visualiza 2 veces la categorìa "Departamento" en el listado Se visualiza 2 veces la categorìa "Bed and Breakfast" en el listado | OK
book_listado_003

## Buscador
Código del Caso de Prueba |  |  |  | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Pruebas |  |  | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones
| Título | Descripción | Dispositivo |  |  |  | TIPO | Nombre |  |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
[9 empty] | # | Acción | Resultado | 2021-10-23 | 2021-10-27
book_buscador_001 | Buscador - Visualización del bloque | Se visualiza un título indicando que se trata de un bloque de búsqueda, un campo de Ciudad, fechas y un botón de "Buscar" | Todos | Template buscador | BAJA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza un título que indique que es el bloque de Buscador Se visualiza el campo para seleccionar la ciudad de destino Se visualiza el campo para seleccionar fecha de inicio y fin Se visualiza el botón "Buscar" | OK | OK
book_buscador_002 | Buscador - Selección de ciudad | Se visualiza un select para que el usuario seleccione la ciudad de una lista desplegable | Todos | Template buscador | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder que muestre el mensaje ¿A donde vamos? | Se visualiza una lista desplegable con 4 ciudades : Buenos Aires, Mendoza, Cordoba y Bariloche, y debajo de cada una de ellas el país al que pertenecen, en este caso Argentina. A la derecha de cada ciudad se visualiza el icono de "Localizacion" | CON ERROR | OK |  |  | bug_013/ bug_014
[9 empty] | 2 | Seleccionar un lugar específico "Buenos Aires" | El destino seleccionado debe quedar fijo y visualizarse en su totalidad | CON ERROR |  |  |  | bug_013/ bug_014
book_buscador_003 | Buscador - Selección de fechas | Se visualiza un select para que el usuario seleccione su fecha de entrada y de salida | Todos | Template buscador | BAJA | VISUAL | POSITIVO | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder que muestre el texto "Check in - Check out" | Se visualiza calendario desplegable Se visualiza la fecha del día actual con un círculo | OK
[9 empty] | 2 | Seleccionar una fecha de inicio y una ficha de finalización | Queda marcado con color rojo el rango de fechas seleccionado
[9 empty] | 3 | Presionar el botón "Aplicar" | Se visualizan las fechas seleccionadas en el placeholder de Fecha Inicio y FIn
book_buscador_004
book_buscador_005
book_buscador_006
book_buscador_007
book_buscador_008
book_buscador_009

## Evento Header
Código del Caso de Prueba |  |  | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación |  | Precondición | Nro. Paso | Resultado Esperado | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones
| Título | Descripción |  |  |  | TIPO | Nombre |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
22/20/2021
book_header_001 | Header - Login | Al hacer click sobre "Iniciar sesión" se visualiza el header y el bloque de Login | template buscador | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1. Ingresar a la url de la página 2. Hacer click en el botón "Iniciar sesión" | Se redirige a la pantalla de Login, donde se visualiza el header, y el bloque del Login | OK
book_header_002 | Header- Registro | Al hacer click sobre "Iniciar sesión" se visualiza el header y el bloque de Registro | Evento Header | MEDIA | VISUAL | POSITIVO | N/A | 1. Ingresar a la url de la página 2. Hacer click en el botón "Crear Cuenta" | Se redirige a la pantalla de Registro, donde se visualiza el header, y el bloque del Registro | OK

## tablas
Estados | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación | Tipo Caso
OK | ALTA | VISUAL | POSITIVO
CON ERROR | MEDIA | FUNCIONAL | NEGATIVO
BLOQUEADO | BAJA | BASE DE DATOS
NO EJECUTADO

## Comparación con Figma
Plantilla Figma
Sprint I

## Documentacion Respaldatoria
Mobile version
Ipad version
Desktop version
Footer version desktop